****

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 28.05.2019 № 00369**

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 29.01.2018 № 00048 (в редакции от 14.02.2018 № 00095, от 16.03.2018 № 00172, 03.05.2018 № 00307, от 15.05.2018 № 00330, от 07.06.2018 № 00418, от 23.08.2018 № 00624, от 04.10.2018 № 00737, от 13.11.2018 № 00830, от 29.11.2018 № 00881, от 26.12.2018 № 00979, от 05.02.2019 № 00054, от 10.04.2019 № 00219, от 21.05.2019 № 00330) следующие изменения:

- в подпрограмме «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.С. Дацко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **П.П. Никитенков** |

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_

**Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий**

табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  мероприятия | Срок реализации | | | | | Исполнитель | | | | | | Объем финансирования (руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | |
| всего | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Задача 1. «Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Ремонт дорог по ул. Пригородная, ул. Каменка (район домов № 1 - № 13),  ул. Парковая, ул. Предбазарная, ул. Красноармейская (район дома № 8, №12-№14) , ул. Ленина (район домов №51А, № 64, №62,№56) в п. Кардымово | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | | 928 759,62 | | 928 759,62 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 1.2 | | Ремонт дорог:  - в п. Кардымово, в том числе: ул. Колхозная,  ул. Школьная, ул. Марьинская, ул. Станционная, ул. Социалистическая, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Партизанская, ул. Карьерная, ул. 2-я Марьинская, ул. Спортивная, ул. Славянская, ул. Парковая, ул. Зеленая, пер. Марьинский,  - д. Кривцы;  - д. Ермачки;  - д. Сопачево | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | | 7 499 413, 98 | | 452 000,00 | | | | | | 1 555 008,98 | 936 505,00 | | 1 346 500,00 | 1 604 700,00 | | 1 604 700,00 | | бюджет городского поселения | |
| 1.3 | | Ремонт дорог по улицам Октябрьская, Комсомольская, Шевченко,  Коммунистическая  п. Кардымово | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 1.4 | | Ремонт дороги по ул. Ленина (в районе домов № 56,№ 62,№ 64, № 53, 57), ул. Озерная (район д. №5), ул. Зеленая (район д. №17-д.№27) п. Кардымово; ремонт пересечения улиц Ленина и Красноармейской в пос. Кардымово (район дома № 14); ремонт дорожного съезда на ул. Ленина в пос. Кардымово в районе дома № 53. | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | | 1 216 300,00 | | 970 300,00 | | | | | | 246 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 1.5. | | Ремонт, устройство остановочных павильонов, металлических ограждений дорог в п. Кардымово | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | | 513 795,00 | | 0,00 | | | | | | 386 000,00 | 127 795,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| Итого:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | 10 158 268,60 | | 2 351 059,62 | | | | | | 2 187 008,98 | 1 064 300,00 | | 1 346 500,00 | 1 604 700,00 | | 1 604 700,00 | |  | |
| бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | | | 10 158 268,60 | | 2 351 059,62 | | | | | | 2 187 008,98 | 1 064 300,00 | | 1 346 500,00 | 1 604 700,00 | | 1 604 700,00 | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| **Задача 2. «Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | «Очистка, отсыпка, грейдерование, ямочный ремонт дорог, замена стоек и щитков дорожных знаков, содержание дорожных знаков, покос обочин, установка пешеходного ограждения в районе нерегулируемых пешеходных переходов, а так же светофора типа Т7» | 2017-2022 | | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 12 308 289,22 | | | | | | 2 117 889,22 | | 1 940 400,00 | 2 000 000,00 | | 2 050 000,00 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | | бюджет городского поселения | |
| Итого:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | 12 308 289,22 | | | | | | 2 117 889,22 | | 1 940 400,00 | 2 000 000,0 | | 2 050 000,0 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | |  | |
| бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | | | 12 308 289,22 | | | | | | 2 117 889,22 | | 1 940 400,00 | 2 000 000,0 | | 2 050 000,0 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| **Задача 3.** **Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | «Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации» | | 2017-2022 | | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | 333 900,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 88 900,00 | | 65 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | бюджет городского поселения | |
| Итого:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | 333 900,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 88 900,00 | | 65 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | |  | |
| бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | | 333 900,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 88 900,00 | | 65 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | |  | |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| **Задача 4. Капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Ремонт, устройство пешеходных дорожек, тротуаров по ул. Предбазарная, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Школьная, ул. Социалистическая в п. Кардымово | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 3 046 600,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 46 600,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | | бюджет городского поселения | |
| 4.2 | | Ремонт дворовой территории д. №43, №45, №47, № 50, №52, №54, №56, №60, №62, №64, № 68 по ул. Ленина п. Кардымово | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 8 504 251,00 | | | | | | | 246 491,00 | | 628 060,00 | 3 114 900,00 | | 1 514 800,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | бюджет городского поселения | |
| 4.3 | | Ремонт дворовой территории д. № 53 по ул. Ленина п. Кардымово | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 1 138 200,00 | | | | | | | 0,00 | | 1 138 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 4.4 | | Ремонт дворовой территории д. №18 по ул. Красноармейская п. Кардымово | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 4 918 880,00 | | | | | | | 2 459 440,00 | | 2 459 440,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 4.5 | | Ремонт тротуара по ул. Ленина (в районе д.№ 53) | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 220 869,00 | | | | | | | 220 869,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения | |
| 4.6 | | Ремонт дворовых территорий домов:  - №1, №3, № 11 по ул. Социалистической,  - № 35-37 по ул. Ленина  - № 13, № 15 по ул. Каменка  - № 25, 27, 29 по ул. Красноармейской  в п.Кардымово | | | 2017-2022 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | | | | 7 238 500,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1 138 500,00 | | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 | | 2 050 000,00 | | бюджет городского поселения | |
| Итого:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | 25 067 300,00 | | | | | | | 2 926 800,00 | | 4 225 700,00 | 4 300 000,00 | | 4 514 800,00 | 4 550 000,00 | | 4 550 000,00 | |  | |
| - бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | | 25 067 300,00 | | | | | | | 2 926 800,00 | | 4 225 700,00 | 4 300 000,00 | | 4 514 800,00 | 4 550 000,00 | | 4 550 000,00 | |  | |
| - областной бюджет | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| - федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |  | |
| **Задача 5. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджета городского поселения (ул. Социалистическая, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Матросова, ул. Советская, ул. Индустриальная, ул. Ленина до ул. Центральная в д. Кривцы ул. Центральная д. Сопачево) в п. Кардымово Смоленской области | | | | | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 65 110,78 | | | | | | 27 110,78 | | | | 36 900,00 | | 1 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | бюджет городского поселения |
| 5.2 | | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Социалистическая, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Матросова, ул. Советская, ул. Индустриальная, ул. Ленина до ул. Центральная в д. Кривцы ул. Центральная д. Сопачево) в п. Кардымово Смоленской области | | | | 2017-2022 | | | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 40 359 066,00 | | | | | | 3 020 500,00 | | | | 37 338 566,00 | | 162 218,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | областной бюджет |
| Итого:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | 40 586 394,78 | | | | | | 3 047 610,78 | | | | 37 375 466,00 | | 162 218,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| - бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | 65 110,78 | | | | | | 27 110,78 | | | | 36 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| - областной бюджет | | | | | | | | | | | 40 521 284,00 | | | | | | 3 020 500,00 | | | | 37 338 566,00 | | 162 218,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| - федеральный бюджет | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | |  |
| Всего по подпрограмме:  в том числе:  по источникам финансирования | | | | | | | | | | | **88 454 152,60** | | | | | | **10 443 359,62** | | | | **45 728 574,98** | | **7 616 518,00** | **7 976 300,00** | | **8 344 700,00** | | **8 344 700,00** | |  |
| бюджет городского поселения | | | | | | | | | | | **47 932 868,60** | | | | | | **7 422 859,62** | | | | **8 390 008,98** | | **7 454 300,00** | **7 976 300,00** | | **8 344 700,00** | | **8 344 700,00** | |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | **40 521 284,00** | | | | | | **3 020 500,00** | | | | **37 338 566,00** | | **162 218,00** | **-** | | **-** | | **-** | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | **-** | | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | |  |